## 1 Реализуемые проекты
Отчет инвестиционного уполномоченного Искитимского района
за 9 месяцев 2023 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | Эл 6 Новосибирск | "Приобретение пекоцистерн"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона | 2018-2024 | реализация проекта ведется | 371342 | 345902.11
2 | Эл 6 Новосибирск | "Увеличение прокалочных мощностей (3 этап). Реконструкция вращающихся печей и строительство утилизационной котельной"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона | 2020-2024 | реализация проекта ведется | 2178.9 | 2002
3 | Эл 6 Новосибирск | "Монтаж системы газоснабжения на участке гранулирования материала углесодержащего"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона | 2023-2024 | реализация проекта ведется | 6903 | 2911.65
4 | Эл 6 Новосибирск | "Мероприятия по отказу от покупного пара (приобретение смесителя Анод-4)"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона | 2021-2023 | реализация проекта ведется | 13500 | 3500
5 | Эл 6 Новосибирск | "Модернизация системы управления линии "Тракционель"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона | 2021-2023 | реализация проекта ведется | 22500 | 15954.85
6 | Эл 6 Новосибирск | "Монтаж и подключение плывучей насосной станции"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона | 2022-2023 | реализация проекта ведется | 30000 | 18915.76
7 | Эл 6 Новосибирск | "Строительство печи обжига №7"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона | 2022-2023 | реализация проекта ведется | 824400 | 74244.2
8 | Эл 6 Новосибирск | "Увеличение перерабатывающей способности выгрузки сырьевых материалов на складе №1 с учетом приобретения перегружателя Sennebogen 830MRU и модернизации ж/д путей"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона | 2022-2023 | реализация проекта ведется | 61520 | 51177.2
10 | Эл 6 Новосибирск | "Увеличение пропускной способности ж/д инфраструктуры путей необщего пользования. НИР"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона | 2023 | реализация проекта ведется | 28635 | 4500
| Эл 6 Новосибирск | "Строительство печи графитации №7 первой секции по методу Ачесона"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона | 2023-2024 | реализация проекта ведется | 106667 | 48240
12 | Эл 6 Новосибирск | "Приобретение оборудования взамен изношенного"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона | 2023 | реализация проекта ведется | 34000 | 26292.48
13 | ООО "ЭЛСИ Майнинг Сибирь" | "Обновление парка технологических самосвалов"; Искитимский район, Разрез Колыванский | 2023-2024 | реализация проекта ведется | 3532771 | 963500
14 | ООО "ЭЛСИ Майнинг Сибирь" | "Приобретение специализированной техники (автокраны, погрузчики)"; Искитимский район, Разрезы Колыванский и Восточный | 2023 | реализация проекта завершена | 109181 | 109181
15 | ООО "Богатырь" | "Освоение участка недр "Богатырь" Горловского бассейна"; Искитимский район | 2021-2032 | проектные работы | 287383 | 4689.5 |  | 5430980.9
16 | АО "Новосибирская птицефабрика" | "Модернизация и реконструкция производственных мощностей с целью увеличения производства мяса птицы до 114 тыс. тонн в год в АО "Новосибирская птицефабрика"; Искитимский район, ст.Евсино | 2013-2023 | реализация проекта временно приостановлена | 4615000 | 0 | финансовые трудности
17 | АО "Новосибирская птицефабрика" | "Организация переработки помета промышленного стада цыплят-бройлеров на промышленной площадке №2"; Искитимский район, ст.Евсино | 2019-2023 | реализация проекта ведется | 86100 | 65235
18 | АО "Новосибирская птицефабрика" | "Строительство комплекса по подработке зерна с сушильно-очистительной башней"; Искитимский район, ст.Евсино | 2021-2024 | реализация проекта ведется | 260000 | 222910
19 | АО "Новосибирская птицефабрика" | "Реконструкция административного здания (общежитие)"; Искитимский район, ст.Евсино | 2021-2023 | реализация проекта ведется | 62560 | 59343
20 | АО "Новосибирская птицефабрика" | "Реконструкция пятиэтажного здания в многоквартирный жилой дом"; Искитимский район, ст.Евсино | 2022-2024 | реализация проекта ведется | 150000 | 21082
21 | АО "Новосибирская птицефабрика" | "Реконструкция и модернизация здания терминала по приемке и переработке с/х птицы"; Искитимский район, ст.Евсино | 2022-2024 | реализация проекта ведется | 500000 | 3591
22 | ООО ПФ "УЛЫБИНО" | "Строительство утиной фермы "Улыбино" мощностью до 18 тыс. тонн мяса утки в год"; Искитимский район, с.Улыбино | 2016-2024 | реализация проекта ведется | 4272000 | 5647332.4
23 | ООО "Маслов" | "Строительство производственного комплекса по переработке масличных культур (лен, рапс)"; Искитимский район | 2022-2025 | проектно-изыскательские работы | 3700000 | 339226 | отсутствие подъездных автомобильных путей к участку
24 | АО "Агрофирма "Лебедевская" | "Приобретение машин, оборудования, техники"; Искитимский район, с.Лебедевка | 2017-2023 | реализация проекта завершена | 71007 | 76249
25 | АО "Агрофирма "Лебедевская" | "Модернизация силосных траншей"; Искитимский район, п.Маяк | 2017-2023 | реализация проекта ведется | 1600 | 1105.6
26 | АО "Агрофирма "Лебедевская" | "Строительство скважины молочного комплекса на 1800 голов дойного стада"; Искитимский район, п.Маяк | 2018-2023 | реализация проекта ведется | 1900 | 81
27 | ОАО "Преображенское" | "Запуск доильного зала"; Искитимский район, с.Преображенка | 2018-2023 | реализация проекта ведется | 29000 | 16461
28 | ОАО "Преображенское" | "Реконструкция силосной траншеи"; Искитимский район, с.Преображенка | 2021-2023 | реализация проекта ведется | 3500 | 1124 |  | 13752667
29 | Администрация Искитимского района | "Строительство моста через р.Шипуниха с ул.Береговая на ул.Заречная в д.Шадрино Евсинского сельсовета Искитимского района"; Искитимский район, Евсинский сельсовет | 2022-2023 | реализация проекта приостановлена | 67460.2 | 35745.9 | проведение испытаний опор моста
30 | Администрация Искитимского района | "Строительство спортивного комплекса в р.п.Линево (1-й этап – стадион)"; Искитимский район, р.п.Линево, Центральный парк | 2017-2023 | реализация проекта ведется | 82136 | 55786.4
31 | ТУАД | "Ремонт км 0+000 по 1+500 автомобильной дороги "7 км а/д "Н-0804" - Усть-Чем - 49 км а/д "К-28" ; Искитимский район | 2023 | реализация проекта завершена | 51516 | 51516
32 | ТУАД | "Ремонт км 10+011 по 12+710 автомобильной дороги "7 км а/д "Н-0804" - Усть-Чем - 49 км а/д "К-28" ; Искитимский район | 2023-2024 | реализация проекта ведется | 87795 | 26901
33 | ТУАД | "Ремонт км 118+700 по 120+700 атомобильной дороги "Сузун-Битки-Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. Района)"; Искитимский район | 2023 | реализация проекта завершена | 139700 | 139700
34 | ТУАД | "Реконструкция км 120+700 по 122-700 автомобильной дороги "Сузун-Битки-Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. Района)"; Искитимский район | 2023 | реализация проекта ведется | 115000 | 80231
35 | Администрация Искитимского района | "Строительство водопровода д.Шибково Искитимского района Новосибирской области"; Искитимский район, д.Шибково | 2023 | реализация проекта ведется | 73614 | 0
36 | Администрация Искитимского района | "Строительство водопровода д.Бородавкино Искитимского района Новосибирской области"; Искитимский район, д.Бородавкино | 2023 | реализация проекта ведется | 9634 | 0
37 | Администрация Искитимского района | "Строительство водопровода с.Преображенка Искитимского района Новосибирской области"; Искитимский район, с.Преображенка | 2023 | реализация проекта ведется | 21968 | 0
38 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт помещений здания (детский сад), замена оконных блоков МБОУ "СОШ с.Старый Искитим"; Искитимский район, с.Старый Искитим | 2023 | реализация проекта ведется | 15300 | 5926.6
39 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт системы отопления в здании МКДОУ детский сад п.Чернореченский и установка эвакуационных лестниц на территории детского сада"; Искитимский район, п.Чернореченский | 2023 | реализация проекта ведется | 3850 | 2687.8
40 | Администрация Искитимского района | "Замена оконных блоков в здании МКОУ "ООШ п.Рощинский"; Искитимский район, п.Рощинский | 2023 | реализация проекта ведется | 1500 | 1051.5
41 | Администрация Искитимского района | Замена оконных блоков в здании и капитальный ремонт кровли МКОУ "ООШ д.Михайловка"; Искитимский района, д.Михайловка | 2023 | реализация проекта завершена | 1115.4 | 1115.4
42 | Администрация Искитимского района | Замена оконных блоков в здании и капитальный ремонт кровли МКОУ "ООШ с.Морозово"; Искитимский района, с.Морозово | 2023 | реализация проекта ведется | 10500 | 3739.4
43 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт спортивного зала в здании МБОУ "СОШ №3 р.п.Линево"; Искитимский район, р.п.Линево | 2023 | реализация проекта ведется | 5700 | 4426.3
44 | Администрация Искитимского района | "Замена оконных блоков в здании МКДОУ детский сад "Золотой петушок" с.Улыбино"; Искитимский район, с.Улыбино | 2023 | реализация проекта ведется | 3494.6 | 1054.3
45 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт помещений и электрики в столовой в здании МБОУ "СОШ ст.Евсино"; Искитимский район, ст.Евсино | 2023 | реализация проекта ведется | 3800 | 2015.6
46 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт системы отопления в здании МКДОУ детский сад "Березка" с.Тальменка"; Искитимский район, с.Тальменка | 2023 | реализация проекта завершена | 2529.8 | 2529.8
47 | Администрация Искитимского района | "Замена оконных блоков в здании МКОУ "ООШ п.Первомайский"; Искитимский район, п.Первомайский | 2023 | реализация проекта ведется | 2000 | 833.8
48 | Администрация Искитимского района | "Замена оконных блоков в здании МКОУ "ООШ п.Александровский"; Искитимский район, п.Александровский | 2023 | реализация проекта ведется | 2870.7 | 2233.4
49 | Администрация Искитимского района | "Замена оконных блоков в здании и капитальный ремонт кровли МКОУ "ООШ д.Китерня"; Искитимский района, д.Китерня | 2023 | реализация проекта ведется | 700 | 120
50 | Администрация Искитимского района | "Замена оконных блоков в здании МКДОУ детский сад "Родничок" с.Лебедевка"; Искитимский район, с.Лебедевка | 2023 | реализация проекта ведется | 1026.7 | 318.6
51 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт помещений, электрики в столовой и установка АПС в здании МБОУ "СОШ п.Агролес"; Искитимский район, п.Агролес | 2023 | реализация проекта ведется | 7249.5 | 1150.3
52 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт помещений здания, ремонт отопления (2-е здание начальной школы) МБОУ "СОШ с.Лебедевка"; Искитимский район, с.Лебедевка | 2023 | реализация проекта ведется | 5800 | 1528.2
53 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт столовой, системы отопления и электрики, установка АПС, ремонт тамбура и входных дверей в здании МБОУ "СОШ №1 р.п.Линево"; Искитимский район, р.п.Линево | 2023 | реализация проекта ведется | 13743.4 | 1175.2
54 | Администрация Искитимского района | "Установка АПС в зданияхМКОУ "Линевская школа-интернат", МБОУ "СОШ с.Верх-Коен", МКОУ "СОШ с.Легостаево", МБОУ "Гимназия р.п.Линево", МКОУ "ООШ с.Морозово", МКДОУ детский сад "Родничок" р.п.Линево, МКДОУ детский сад "Теремок" п.Керамкомбинат"; Искитимский район | 2023 | реализация проекта ведется | 10624.3 | 616.6
55 | Администрация Искитимского района | Замена оконных блоков в здании и капитальный ремонт кровли МКДОУ детский сад "Родничок" р.п.Линево"; Искитимский района, р.п.Линево | 2023 | реализация проекта ведется | 17620 | 15963
56 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт спортивного зала, замена оконных блоков в здании МБОУ "СОШ п.Керамкомбинат"; Искитимский район, п.Керамкомбинат | 2023 | реализация проекта ведется | 10100 | 2631.9
57 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт фасада здания РДК им.Ленинского комсомола"; г.Искитим, ул.Пушкина, 28а | 2017-2023 | реализация проекта ведется | 10675.6 | 6073.5
58 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт большого и танцевального залов, лестничных пролетов и вентиляции в здании РДК им.Ленинского комсомола"; г.Искитим, ул.Пушкина, 28а | 2023 | реализация проекта ведется | 17991.4 | 5658.73
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | Эл 6 Новосибирск | "Капитальный ремонт печи графитации №1 первой секции"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона | 2024 | - | 190000 | -
2 | Эл 6 Новосибирск | "Строительство склада сырого кокса с размораживающим устройством и склада прокаленного кокса"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона | 2024 | - | 80000 | -
3 | АО "Агрофирма "Лебедевская" | "Реконструкция родильного отделения молочного комплекса на 1800 голов дойного стада"; Искитимский район, п.Маяк | 2023 | - | 26078 | -
4 | АО "Агрофирма "Лебедевская" | "Реконструкция базы №8 профилактория"; Искитимский район, п.Маяк | 2023 | - | 1500 | -
5 | АО "Агрофирма "Лебедевская" | "Реконструкция вакуумной системы с заменой насоса на молочном комплексе"; Искитимский район, п.Маяк | 2023 | - | 1400 | - |  | 298978
6 | Администрация Искитимского района | "Ремонт участка автомобильной дороги "77 км а/д "М-52"-Линево-Листвянский"; Искитимский район | 2023 | - | 77484.96 | -
7 | Администрация Искитимского района | "Строительство спортивного комплекса в р.п.Линево (2-й этап)"; Искитимский район, р.п.Линево, Центральный парк | 2024-2025 | - | 400000 | -
8 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт кровли, фасада и отмостки здания МБОУ "СОШ п.Степной", замена оконных блоков"; Искитимский район, п.Степной | 2023 | - | 25937.3 | -
9 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт помещений в здании МБОУ "СОШ п.Маяк"; Искитимский район, п.Маяк | 2023 | - | 2053.4 | -
10 | Администрация Искитимского района | "Замена оконных блоков в здании МКДОУ детский сад "Огонек" р.п.Линево"; Искитимский район, р.п.Линево | 2023 | - | 3500 | -
11 | Администрация Искитимского района | "Замена оконных блоков в здании МКДОУ детский сад "Красная шапочка" р.п.Линево"; Искитимский район, р.п.Линево | 2023 | - | 4500 | -
12 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт отопления в здании МКОУ "СОШ с.Усть-Чем"; Искитимский район, с.Усть-Чем | 2023 | - | 5000 | -
13 | Администрация Искитимского района | "Замена оконных блоков в здании, капитальный ремонт отопления МКОУ "СОШ с.Сосновка"; Искитимский район, с.Сосновка | 2023 | - | 5000 | -
14 | Администрация Искитимского района | "Замена оконных блоков в здании МКДОУ детский сад "Колокольчик" р.п.Линево"; Искитимский район, р.п.Линево | 2023 | - | 3500 | -
15 | Администрация Искитимского района | "Замена оконных блоков в здании МКДОУ детский сад "Журавлик" ст.Евсино"; Искитимский район, ст.Евсино | 2023 | - | 3500 | -
16 | Администрация Искитимского района | "Замена оконных блоков в здании МКОУ "ООШ п.Рябчинка"; Искитимский район, п.Рябчинка | 2023 | - | 1350 | -
17 | Администрация Искитимского района | "Ремонт лыжной базы МБУ ДО "ДЮСШ"; Искитимский район, п.Керамкомбинат | 2023 | - | 3700 | -
18 | Администрация Искитимского района | "Капитальный ремонт зрительного зала ДК с.Старый Искитим Чернореченского сельсовета"; Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Школьная, 2Б | 2023 | - | 1500 | -
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
1 | ---
…

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
за 6 месяцев 2023 года
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | Гуппа компаний ЭЛСИ | 2023-06-14 | О подготовке документов по инвестиционному проекту на Совет по инвестициям Новосибирской области для признания приоритетным (для предоставления земельного участка без торгов) | Даны разъяснения
2 | ООО "Экомайнинг" | 2023-09-28 | О выборе и оформлении земельного участка для реализации инвестиционного проекта по переработке отходов углеобогащения | Даны разъяснения

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
за 6 месяцев 2023 года
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвестиции
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://invest.iskitim-r.ru/
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | 8(383-43)2-40-44, bezdbv@sibmail.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 0
Инвестиционный паспорт | https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=5
Инвестиционное послание главы муниципального района | https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=7
Меры поддержки инвесторов | https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=11
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=13
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=9; https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=91
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=17
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=19
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 26.04.2023, заседание Совета депутатов Искитимского района, вопрос "Об инвестиционном послании главы Искитимского района на 2023 год"
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | Вебинар "Стратегия развития инициативного бюджетирования в РФ до 2030 года" (29.06.2023г.)
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | Публикация Инвестиционного послания главы Искитимского района на 2023 год на официальном сайте администрации района (март 2023)

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | Постановление администрации Искитимского района от 02.02.2023 №78 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие туризма в Искитимском районе", утвержденную постановлением администрации района от 19.11.2018 № 1236"
2 | Постановление администрации Искитимского района от 06.02.2023 №90 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока такого разрешения" на территории Искитимского района Новосибирской области"
3 | Постановление администрации Искитимского района от 14.02.2023 №113 "О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное развитие сельских территорий в Искитимском районе Новосибирской области", утвержденную постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 19.03.2020 № 269"
4 | Постановление администрации Искитимского района от 14.02.2023 №114 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства" на территории Искитимского района Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 09.11.2022 № 1137"
5 | Постановление администрации Искитимского района от 23.03.2023 №247 "О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 20.06.2018 № 654 "О положении об организации ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Искитимского района Новосибирской области"
6 | Постановление администрации Искитимского района от 24.03.2023 №273 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе", утвержденную постановлением администрации района от 28.10.2019 № 1198"
7 | Постановление администрации Искитимского района от 06.04.2023 №320 "О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение инвестиционной привлекательности Искитимского района", утвержденную постановлением администрации района от 31.10.2018 № 1139"
8 | Постановление администрации Искитимского района от 10.04.2023 №341 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока такого разрешения" на территории Искитимского района Новосибирской области утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 25.10.2022 № 1073 (с изменениями от 06.02.2023 № 90)"
9 | Постановление администрации Искитимского района от 10.04.2023 №342 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 16.12.2022 № 1300"
10 | Постановление администрации Искитимского района от 27.04.2023 №430 "Об утверждении административного регламента Предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений, документов и материалов содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Искитимского района Новосибирской области"
11 | Постановление администрации Искитимского района от 04.05.2023 №460 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе", утвержденную постановлением администрации района от 28.10.2019 № 1198"
12 | Постановление администрации Искитимского района от 11.05.2023 №483 "О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 07.10.2016 № 1139 "Об утверждении Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Искитимского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход»)"
13 | Постановление администрации Искитимского района от 23.05.2023 №514 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока такого разрешения" на территории Искитимского района Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 25.10.2022 №1073"
14 | Постановление администрации Искитимского района от 29.05.20023 №553 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по продаже земельного участка без проведения торгов, утверждённый постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 24.10.2016 № 1200"
15 | Постановление администрации Искитимского района от 29.05.20023 №554 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, утверждённый постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 24.10.2016 № 1201"
16 | Постановление администрации Искитимского района от 29.05.20023 №555 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов, утверждённый постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 07.11.2016 № 1262"
17 | Постановление администрации Искитимского района от 29.05.20023 №556 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельного участка, утверждённый постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 29.06.2016 № 714"
18 | Постановление администрации Искитимского района от 29.05.20023 №557 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, утверждённый постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 29.06.2016 № 713"
19 | Постановление администрации Искитимского района от 29.05.20023 №558 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование, утверждённый постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 29.06.2016 № 712"
20 | Постановление администрации Искитимского района от 01.06.2023 №598 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Искитимского района в целях возмещения затрат и недополученных доходов перевозчиков, возникающих при выполнении перевозок лиц, больных туберкулезом, с подозрением на туберкулез и беременных женщин, следующих на обследование и лечение в лечебно – профилактические учреждения Искитимского района и г. Искитим, по маршрутам регулярного сообщения, утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 31.05.2021 № 506"
21 | Постановление администрации Искитимского района от 01.06.2023 №599 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярного сообщения на территории Искитимского района Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 20.06.2022 № 615"
22 | Решение сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 20.06.2023 №181 «Об утверждении Правил распространения наружной рекламы и информации в Искитимском муниципальном районе Новосибирской области»
23 | Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 30.06.2023 №726 «О внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг»
24 | Постановление администрации Искитимского района от 19.07.2023 №811 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 16.12.2022 №1300»
25 | Постановление администрации Искитимского района от 25.08.2023 №947 «Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на территории Искитимского района Новосибирской области»
26 | Постановление администрации Искитимского района от 28.08.2023 №970 «Об утверждении Правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, меющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере
27 | Постановление администрации Искитимского района от 30.08.2023 №982 «О порядке формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Искитимского района Новосибирской области, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении»
28 | Постановление администрации Искитимского района от 30.08.2023 №983 «О некоторых мерах правового регулирования вопросов, связанных с оказанием муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальными сертификатами»
29 | Постановление администрации Искитимского района от 20.09.2023 №1074 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе», утвержденную постановлением администрации района от 28.10.2019 №1198»
30 | Решение сессии Совета депутатов Искитимского района от 26.09.2023 №191 «О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности Искитимского района, утвержденное решением сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 12.02.2016 № 42»
31 | Решение сессии Совета депутатов Искитимского района от 26.09.2023 №192 «О внесении изменений решение Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 24.12.2014 №372 «Об аренде муниципального имущества, находящегося в собственности Искитимского района Новосибирской области»
32 | Решение сессии Совета депутатов Искитимского района от 26.09.2023 №193 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 21.02.2017 №100 «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Искитимского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________